## ريليفات منتهية أو تنتهي
تاريخ الزيارة | اسم المحطة (في السيستم) | اسم المحطة في جدول الزيارات | المنطقة | الوحدة | الموقع | الشركة المصنعة | السيريال | النوع (Male/Female/flange) | حجم المدخل | حجم المخرج | الضغط | وحدة الضغط | آخر معايرة | تاريخ الانتهاء | الأيام المتبقية | الحالة
2026-10-05 | الواحة | الواحة | شرق | الواحة | كومبريسور (Stage) | COI | 21-02645 | Male | 7/8" | 1" | 275 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-05 | محرم بك | محرم بك 2 | إسكندرية | محرم بك 2 | كومبريسور (Stage) | Technical | 260383 | Male | 1/2" | 1" | 65 | BAR | 2024-04-24 | 2025-04-24 | -527 | منتهي
2026-10-05 | محرم بك | محرم بك 2 | إسكندرية | محرم بك 2 | كومبريسور (Stage) | Technical | 279652 | Male | 1/2" | 1" | 18 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-05 | محور التعمير | محور التعمير 1 | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-02-13 | 2022-02-13 | -1693 | منتهي
2026-10-05 | محور التعمير | محور التعمير 1 | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-02-13 | 2022-02-13 | -1693 | منتهي
2026-10-05 | محور التعمير | محور التعمير 1 | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-02-13 | 2022-02-13 | -1693 | منتهي
2026-10-05 | محور التعمير | محور التعمير 1 | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-02-13 | 2022-02-13 | -1693 | منتهي
2026-10-05 | محور التعمير | محور التعمير 1 | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-02-13 | 2022-02-13 | -1693 | منتهي
2026-10-05 | محور التعمير | محور التعمير 1 | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-02-13 | 2022-02-13 | -1693 | منتهي
2026-10-10 | الطابية | الطابية | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-02-13 | 2022-02-13 | -1693 | منتهي
2026-10-10 | الطابية | الطابية | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-02-13 | 2022-02-13 | -1693 | منتهي
2026-10-10 | الطابية | الطابية | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-02-13 | 2022-02-13 | -1693 | منتهي
2026-10-12 | وطنية سندوب | المنصورة / سندوب (1)(2)(3) | دلتا | وطنية سندوب1 | كومبريسور (Stage) | Technical | 248788 | Male | 1/2" | 1" | 10 | BAR | 2023-09-26 | 2024-09-26 | -737 | منتهي
2026-10-12 | وطنية سندوب | المنصورة / سندوب (1)(2)(3) | دلتا | وطنية سندوب1 | كومبريسور (Stage) | Technical | 258226 | Male | 1/2" | 1" | 80 | BAR | 2023-11-27 | 2024-11-27 | -675 | منتهي
2026-10-12 | وطنية سندوب | المنصورة / سندوب (1)(2)(3) | دلتا | وطنية سندوب1 | كومبريسور (Stage) | Technical | 256038 | Male | 1/2" | 1" | 275 | BAR | 2023-11-27 | 2024-11-27 | -675 | منتهي
2026-10-12 | وطنية سندوب | المنصورة / سندوب (1)(2)(3) | دلتا | وطنية سندوب1 | كومبريسور (Stage) | Technical | 250759 | Male | 1/2" | 1" | 180 | BAR | 2023-12-07 | 2024-12-07 | -665 | منتهي
2026-10-12 | وطنية سندوب | المنصورة / سندوب (1)(2)(3) | دلتا | وطنية سندوب1 | كومبريسور (Stage) | Technical | 257865 | Male | 1/2" | 1" | 19 | BAR | 2023-12-07 | 2024-12-07 | -665 | منتهي
2026-10-12 | وطنية سندوب | المنصورة / سندوب (1)(2)(3) | دلتا | وطنية سندوب1 | كومبريسور (Stage) | Technical | 249612 | Male | 1/2" | 1" | 35 | BAR | 2023-12-07 | 2024-12-07 | -665 | منتهي
2026-10-12 | وطنية سندوب | المنصورة / سندوب (1)(2)(3) | دلتا |  | تخزين (Storage) | Technical | 264996 | Male | 1/2" | 1" | 306 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-13 | البدرشين | البدرشين الجديدة | غرب |  | تخزين (Storage) | COI | 24-03605 | Male | 3/4" | 1" | 300 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-13 | البدرشين | البدرشين الجديدة | غرب |  | تخزين (Storage) | COI | 24-03589 | Male | 3/4" | 1" | 300 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-13 | البدرشين | البدرشين الجديدة | غرب |  | تخزين (Storage) | COI | 24-03598 | Male | 3/4" | 1" | 300 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-15 & 2026-10-31 | العجمي | العجمي | إسكندرية | العجمي 2 | كومبريسور (Stage) | Technical | 260551 | Male | 1/2" | 1" | 65 | BAR | 2024-09-24 | 2025-09-24 | -374 | منتهي
2026-10-15 & 2026-10-31 | العجمي | العجمي | إسكندرية | العجمي 2 | كومبريسور (Stage) | Technical | 260504 | Male | 1/2" | 1" | 26 | BAR | 2024-09-24 | 2025-09-24 | -374 | منتهي
2026-10-15 & 2026-10-31 | العجمي | العجمي | إسكندرية | العجمي 2 | كومبريسور (Stage) | Technical | 258252 | Male | 1/2" | 1" | 275 | BAR | 2024-10-07 | 2025-10-07 | -361 | منتهي
2026-10-15 & 2026-10-31 | العجمي | العجمي | إسكندرية | العجمي 3 | كومبريسور (Stage) | Mercer | 770736 | Male | 3/4" | 1" | 400 | PSI | 2025-06-02 | 2026-06-02 | -123 | منتهي
2026-10-15 & 2026-10-31 | العجمي | العجمي | إسكندرية | العجمي 3 | كومبريسور (Stage) | Mercer | 675667 | Male | 3/4" | 1" | 100 | PSI | 2025-06-02 | 2026-06-02 | -123 | منتهي
2026-10-15 & 2026-10-31 | العجمي | العجمي | إسكندرية | العجمي 3 | كومبريسور (Stage) | Mercer | 659219 | Male | 3/4" | 1" | 440 | PSI | 2025-06-02 | 2026-06-02 | -123 | منتهي
2026-10-15 & 2026-10-31 | العجمي | العجمي | إسكندرية | العجمي 3 | كومبريسور (Stage) | Mercer | 675657 | Male | 3/4" | 1" | 250 | PSI | 2025-06-02 | 2026-06-02 | -123 | منتهي
2026-10-15 & 2026-10-31 | العجمي | العجمي | إسكندرية | العجمي 2 | كومبريسور (Stage) | Technical | 279658 | Male | 1/2" | 1" | 18 | BAR | 2025-07-06 | 2026-07-06 | -89 | منتهي
2026-10-15 & 2026-10-31 | العجمي | العجمي | إسكندرية | العجمي 3 | كومبريسور (Stage) | Mercer | 1610396 | Male | 3/4" | 1" | 4000 | PSI | 2025-09-01 | 2026-09-01 | -32 | منتهي
2026-10-17 | مزروع قويسنا | قويسنا 3 / مزروع | دلتا | مزروع قويسنا | كومبريسور (Stage) | Technical | 258046 | Male | 1/2" | 1" | 80 | BAR | 2024-04-24 | 2025-04-24 | -527 | منتهي
2026-10-17 | مزروع قويسنا | قويسنا 3 / مزروع | دلتا | مزروع قويسنا | كومبريسور (Stage) | Technical | 255997 | Male | 1/2" | 1" | 275 | BAR | 2024-04-24 | 2025-04-24 | -527 | منتهي
2026-10-17 | مزروع قويسنا | قويسنا 3 / مزروع | دلتا | مزروع قويسنا | كومبريسور (Stage) | Technical | 258353 | Male | 1/2" | 1" | 19 | BAR | 2024-04-24 | 2025-04-24 | -527 | منتهي
2026-10-17 | مزروع قويسنا | قويسنا 3 / مزروع | دلتا | مزروع قويسنا | كومبريسور (Stage) | Technical | 258623 | Male | 1/2" | 1" | 180 | BAR | 2024-04-24 | 2025-04-24 | -527 | منتهي
2026-10-17 | مزروع قويسنا | قويسنا 3 / مزروع | دلتا | مزروع قويسنا | كومبريسور (Stage) | Technical | 258515 | Male | 1/2" | 1" | 18 | BAR | 2024-07-01 | 2025-07-01 | -459 | منتهي
2026-10-17 | مزروع قويسنا | قويسنا 3 / مزروع | دلتا | مزروع قويسنا | كومبريسور (Stage) | Technical | 249619 | Male | 1/2" | 1" | 35 | BAR | 2024-07-29 | 2025-07-29 | -431 | منتهي
2026-10-17 | مزروع قويسنا | قويسنا 3 / مزروع | دلتا |  | تخزين (Storage) | Mercer | 1830358 | Male | 3/4" | 1" | 3976 | PSI | 2025-02-18 | 2026-02-18 | -227 | منتهي
2026-10-17 | مزروع قويسنا | قويسنا 3 / مزروع | دلتا |  | تخزين (Storage) | Mercer | 1830357 | Male | 3/4" | 1" | 3976 | PSI | 2025-02-18 | 2026-02-18 | -227 | منتهي
2026-10-17 | مزروع قويسنا | قويسنا 3 / مزروع | دلتا |  | تخزين (Storage) | Mercer | 1614543 | Male | 3/4" | 1" | 3976 | PSI | 2025-05-07 | 2026-05-07 | -149 | منتهي
2026-10-19 | شبرا | شبرا | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-19 | شبرا | شبرا | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-19 | شبرا | شبرا | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-19 | شبرا | شبرا | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-19 | شبرا | شبرا | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-19 | شبرا | شبرا | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-19 | شبرا | شبرا | شرق | شبرا 2 | كومبريسور (Stage) | Mercer | 53261 | Male | 3/4" | 1" | 400 | PSI | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-19 | شبرا | شبرا | شرق | شبرا 3 | كومبريسور (Stage) | Technical | 279673 | Female | 1" | 1" | 85 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-19 | كفر سعد | كفر سعد | قناة |  | تخزين (Storage) | Technical | 302631 | Male | 1/2" | 1" | 306 | BAR | 2025-09-16 | 2026-09-16 | -17 | منتهي
2026-10-19 | كفر سعد | كفر سعد | قناة |  | تخزين (Storage) | Technical | 302632 | Male | 1/2" | 1" | 306 | BAR | 2025-09-16 | 2026-09-16 | -17 | منتهي
2026-10-19 | مصدق | مصدق 1 + 2 + 3 | غرب | مصدق 2 | كومبريسور (Stage) | Anderson | 1101-2109-935648 | Male | 1/2" | 3/4" | 1250 | PSI | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-21 | المعصرة | المعصرة 1 | غرب | المعصرة 1 | كومبريسور (Stage) | Anderson | 00/06549 | Male | 1/2" | 3/4" | 900 | PSI | 2025-10-23 | 2026-10-23 | 20 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-21 | النشار | النشار | قناة | النشار | كومبريسور (Stage) | COI | 22-00091 | Male | 7/8" | 1" | 275 | BAR | 2025-09-18 | 2026-09-18 | -15 | منتهي
2026-10-21 | وطنيه مايو | وطنية 15 مايو | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-21 | وطنيه مايو | وطنية 15 مايو | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-21 | وطنيه مايو | وطنية 15 مايو | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-22 | تلا أبوقورة | تلا أبوقورة | دلتا |  | تخزين (Storage) | Mercer | 1621384 | Male | 3/4" | 1" | 3976 | PSI | 2025-06-18 | 2026-06-18 | -107 | منتهي
2026-10-22 | تلا أبوقورة | تلا أبوقورة | دلتا |  | تخزين (Storage) | Mercer | 1621395 | Male | 3/4" | 1" | 3976 | PSI | 2025-06-18 | 2026-06-18 | -107 | منتهي
2026-10-22 | تلا أبوقورة | تلا أبوقورة | دلتا |  | تخزين (Storage) | Mercer | 1610393 | Male | 3/4" | 1" | 3976 | PSI | 2025-06-18 | 2026-06-18 | -107 | منتهي
2026-10-24 | طاليا أشمون | طليا | دلتا | طاليا أشمون | كومبريسور (Stage) | Technical | 205231 | Male | 1/2" | 1" | 180 | BAR | 2025-09-18 | 2026-09-18 | -15 | منتهي
2026-10-24 | طاليا أشمون | طليا | دلتا | طاليا أشمون | كومبريسور (Stage) | Technical | 259904 | Male | 1/2" | 1" | 275 | BAR | 2025-09-18 | 2026-09-18 | -15 | منتهي
2026-10-24 | طاليا أشمون | طليا | دلتا | طاليا أشمون | كومبريسور (Stage) | Technical | 258232 | Male | 1/2" | 1" | 80 | BAR | 2025-09-18 | 2026-09-18 | -15 | منتهي
2026-10-24 | طاليا أشمون | طليا | دلتا | طاليا أشمون | كومبريسور (Stage) | Technical | 302540 | Male | 1/2" | 1" | 35 | BAR | 2025-09-19 | 2026-09-19 | -14 | منتهي
2026-10-24 | طاليا أشمون | طليا | دلتا | طاليا أشمون | كومبريسور (Stage) | Technical | 302512 | Male | 1/2" | 1" | 18 | BAR | 2025-09-19 | 2026-09-19 | -14 | منتهي
2026-10-24 | طاليا أشمون | طليا | دلتا | طاليا أشمون | كومبريسور (Stage) | Technical | 262553 | Male | 1/2" | 1" | 19 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-25 | قبضايا | قضايا 1 + 2 | قناة |  | تخزين (Storage) | Mercer | 37943 | flange | 1" | 1" | 5500 | PSI | 2025-09-01 | 2026-09-01 | -32 | منتهي
2026-10-25 | قبضايا | قضايا 1 + 2 | قناة |  | تخزين (Storage) | Mercer | 517929 | flange | 1" | 1" | 5500 | PSI | 2025-09-18 | 2026-09-18 | -15 | منتهي
2026-10-25 | قبضايا | قضايا 1 + 2 | قناة |  | تخزين (Storage) | Mercer | 25014 | flange | 1" | 1" | 5500 | PSI | 2025-09-18 | 2026-09-18 | -15 | منتهي
2026-10-25 | قبضايا | قضايا 1 + 2 | قناة |  | تخزين (Storage) | Mercer | A82775 | flange | 1" | 1" | 5500 | PSI | 2025-09-18 | 2026-09-18 | -15 | منتهي
2026-10-25 | قبضايا | قضايا 1 + 2 | قناة |  | تخزين (Storage) | Mercer | 29980 | flange | 1" | 1" | 5500 | PSI | 2025-09-18 | 2026-09-18 | -15 | منتهي
2026-10-25 | قبضايا | قضايا 1 + 2 | قناة |  | تخزين (Storage) | Mercer | 24954 | flange | 1" | 1" | 5500 | PSI | 2025-09-18 | 2026-09-18 | -15 | منتهي
2026-10-27 | بدر الجلود | بدر الجلود | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-27 | بدر الجلود | بدر الجلود | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-27 | بدر الجلود | بدر الجلود | شرق |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-03 | 2022-04-03 | -1644 | منتهي
2026-10-28 | صقر قريش | المعادي / صقر قريش 1 + 2 | شرق | صقر قريش 2 | كومبريسور (Stage) | Technical | 174338 | Male | 1/2" | 1" | 275 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-29 | سيدي بشر | سيدي بشر 1 و 2 / الجراج | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | Mercer | 530762 | Male | 3/4" | 1" | 3750 | PSI | 2025-06-02 | 2026-06-02 | -123 | منتهي
2026-10-29 | سيدي بشر | سيدي بشر 1 و 2 / الجراج | إسكندرية |  | تخزين (Storage) | Mercer | 529136 | Male | 3/4" | 1" | 3750 | PSI | 2025-06-02 | 2026-06-02 | -123 | منتهي
2026-10-29 | كفر الجزار | كفر الجزار | دلتا | كفر الجزار | كومبريسور (Stage) | COI | 21-00531 | Male | 7/8" | 1" | 275 | BAR | 2025-05-07 | 2026-05-07 | -149 | منتهي
2026-10-29 | كفر الجزار | كفر الجزار | دلتا | كفر الجزار | كومبريسور (Stage) | COI | 21-00424 | Male | 7/8" | 1" | 275 | BAR | 2025-05-07 | 2026-05-07 | -149 | منتهي
2026-10-29 | كفر الجزار | كفر الجزار | دلتا | كفر الجزار | كومبريسور (Stage) | COI | 21-02372 | Male | 7/8" | 1" | 30 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-29 | كفر الجزار | كفر الجزار | دلتا | كفر الجزار | كومبريسور (Stage) | COI | 21-02486 | Male | 7/8" | 1" | 85 | BAR | 2025-10-26 | 2026-10-26 | 23 | ينتهي خلال 30 يوم
2026-10-31 | شنوان | شنوان / شبين الكوم | دلتا |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-06 | 2022-04-06 | -1641 | منتهي
2026-10-31 | شنوان | شنوان / شبين الكوم | دلتا |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-06 | 2022-04-06 | -1641 | منتهي
2026-10-31 | شنوان | شنوان / شبين الكوم | دلتا |  | تخزين (Storage) | EKC |  | Male | 1/4" | 1/4" | 300 | BAR | 2021-04-06 | 2022-04-06 | -1641 | منتهي

## ملخص حسب المحطة
تاريخ الزيارة | المحطة | المنطقة | عدد الريليفات | منتهي | ينتهي خلال أكتوبر
2026-10-05 | الواحة | شرق | 1 | 0 | 1
2026-10-05 | محرم بك | إسكندرية | 2 | 1 | 1
2026-10-05 | محور التعمير | إسكندرية | 6 | 6 | 0
2026-10-10 | الطابية | إسكندرية | 3 | 3 | 0
2026-10-12 | وطنية سندوب | دلتا | 7 | 6 | 1
2026-10-13 | البدرشين | غرب | 3 | 0 | 3
2026-10-15 & 2026-10-31 | العجمي | إسكندرية | 9 | 9 | 0
2026-10-17 | مزروع قويسنا | دلتا | 9 | 9 | 0
2026-10-19 | شبرا | شرق | 8 | 6 | 2
2026-10-19 | كفر سعد | قناة | 2 | 2 | 0
2026-10-19 | مصدق | غرب | 1 | 0 | 1
2026-10-21 | المعصرة | غرب | 1 | 0 | 1
2026-10-21 | النشار | قناة | 1 | 1 | 0
2026-10-21 | وطنيه مايو | شرق | 3 | 3 | 0
2026-10-22 | تلا أبوقورة | دلتا | 3 | 3 | 0
2026-10-24 | طاليا أشمون | دلتا | 6 | 5 | 1
2026-10-25 | قبضايا | قناة | 6 | 6 | 0
2026-10-27 | بدر الجلود | شرق | 3 | 3 | 0
2026-10-28 | صقر قريش | شرق | 1 | 0 | 1
2026-10-29 | سيدي بشر | إسكندرية | 2 | 2 | 0
2026-10-29 | كفر الجزار | دلتا | 4 | 2 | 2
2026-10-31 | شنوان | دلتا | 3 | 3 | 0
| الإجمالي |  | 84 | 70 | 14

## ملاحظات
الاستبعاد والمطابقة:
المطابقة تمت بالاسم فقط (كود الزيارة لا يطابق أي رقم Job في السيستم). المطابقات غير الحرفية: شبين الكوم/مجمع المواقف ← مجمع المواقف، المنصورة/سندوب ← وطنية سندوب، البدرشين الجديدة ← البدرشين، قنا 1/مجمع المواقف ← قنا، طليا ← طاليا أشمون، أشمون حمزة كشك ← حمزة كشك، قضايا ← قبضايا، أبولات ← أبو تلات، المعادي/صقر قريش ← صقر قريش، كمين الروافع ← سوهاج الروافع، أخميم النيل ← النيل أخميم، وطنية 15 مايو ← وطنيه مايو. يرجى المراجعة.
محطات في جدول الزيارات لم أجد لها مطابقة في السيستم (لم تُدرج): إدريس، طنطا 1/2/3، بنها، غيط العنب، الهندسية للسيارات، جهينة أبو حريد، محور المحمودية، قويسنا 2/المستشفى العام، المنصورة/النجاة، جراج العجمي، ومراكز التحويل.
الريليفات هنا على مستوى المحطة؛ لا يوجد في السيستم ربط الريليف بوحدة/كومبريسور محدد لأغلبها، لذلك كل ريليفات المحطة المنتهية تظهر حتى لو الزيارة لوحدة واحدة (مثل الدولفين 1-3 أو الهرم 1/2).
الريليفات التي تاريخ معايرتها غير محدد بالتاريخ الكامل (سنة فقط أو غير معروف) لم تُدرج لأن حالتها لا تُحسب. تاريخ اليوم المرجعي: 2026-10-03، النافذة حتى 2026-10-31.
أغلب ريليفات EKC (300 BAR) تاريخ معايرتها 2021 وهي مكررة بنفس البيانات في السيستم (بدون سيريال) — راجعها قبل الزيارة.